## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -- | --
1.0 | Escribir las bases del proyecto | Responsables | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
2001-01-01 | 1°Fase – Creacion del proyecto
2001-01-01 | Aser un menu para los html | Felipe Rubio
1.4 | Implemetar el bootstrap | Felipe Rubio
1.5 | Crear el html de inicio | Felipe Rubio
2.0 | Aplicar un carrusel a la pagina de inicio | Felipe Rubio
2.2 | Colocar las imágenes al carrusel | Felipe Rubio
2.3 | crear los html nesesarios (nosotros,bicicleta) | José Oporto
2.4 | Crear el html de biciletas (biciletas1, 2 , 3) | José Oporto
3.1 | Colocar las imágenes para bicicletas y bicicletas | José Oporto
3.2 | Crear los css para todas las paginas correspondientes | José Oporto
3.3 | 2° FASE – Implememtacion de java y email
3.4 | Crear una cuenta en EmailJS | José Oporto
| Crear el nuevo servicio con email | José Oporto
| Crear el email templates | José Oporto
| Crear el html registro | Felipe Rubio
| copiar el codigo del playground | Felipe Rubio
| Revisar si el html registro sirve con un mensaje de prueba | José Oporto
| Crear un html de iniciar_sesión | Felipe Rubio
| Aser que el html iniciar_sesión te lleve al inicio | José Oporto
| Crear un carrito de compra funcional | José Oporto
| Crear una funcion.js para las funciones del carrito | José Oporto
| Crear los css para todas las paginas nuevas | josé Oporto
3° FASE – Implementacion del ambiente virtual
| Instalar python en la ultima version | José Oporto y Felipe Rubio
| Abrir windows powershell | José Opotto y Felipe Rubio
| Instalar Django version 5.0.6 para tu sistema operativo | José Opotto y Felipe Rubio
| Colocar los codigos correspondientes | José Opotto y Felipe Rubio
| Crear un nuevo proyecto | José Opotto y Felipe Rubio
| Ingresar al proyecto, abir visual code | José Opotto y Felipe Rubio
| Revisar el directorio (ls), levantar el servidor | José Opotto y Felipe Rubio
| Si esta todo vien te dara un enlase a Django | José Opotto y Felipe Rubio
| Crear el ambiente virtual: Uvicarse en el disco C en proyectos colocar el code python -m very myvenv,Crear archivo de paquetes (“requirements.txt”), en el istalar Djando==4.1.2, luego el (ls) se instala (pip install –r requirements.txt), luego se Crear un proyecto “instituto”, despues se Utiliza el comando (ls), al final se ejecutar servidor local python (manage.py runserver) y se ingresa a https://127.0.0.1:8000/, y listo el ambiente virtual | José Oprto
| En tu ambiente virtual creamos una app (python manage.py startapp bicy_power), luego en (myvenv) ps c:\proyecto\bicy>, entramos en visula code | José Oprto
| En el apartado bicy_power se siguen los pasos para migrar el proyecto | José Oprto
| En la base de datos de Django se crea un super usuario | José Oprto
| Creacion de los crud-orm (formulario contacto ), se crea en model.py nuestra base de datos , una ves creada se tiene que migrar, en admin.py se crae el codigo para que funcione y se pueda mostar la tabla en Django, en views.py se crea la ruta, en urls.py se crea el path correspondiente, luego se abre el html correspondiente, se rellena el formulario y listo en alginas partes se crea el codigo nesesario, para luego mostrarse en la base de datos de Djando | José Oprto
| Creacion base de datos modelo logico y relacional | José Oprto
| Documentacion ERS | Felipe Rubio
| Creacion de la matis de seguimiento (carta gantt) | Felipe Rubio

## Requerimientos
[R-N°] | [R-N°] | [R-N°] | [R-N°] | [R-N°]
Funcional | Funcional de sistema | Todos los Actores que interactúen en el Sistema | El sistema debe autenticar la identidad de un Usuario que inicie sesión con su perfil para interactuar con el Sistema según su perfil. Autenticará por correo electrónico y Clave Alfanumérica. | asignado
Funcional | Funcional de sistema | programador/administrador | El cliente ha solicitado la creación de una página web de bicicletas, junto con todos los implementos y la base de datos correspondiente. | Activo/inactivo
Funcional | Funcional de sistema | Cliente | El cliente necesita una página web para poder vender sus bicicletas, que conozcan sus características y modelos que poseen. | asignado
Funcional | Funcional de sistema | Cliente/admin/programador | Todas las personas inbolucradas nesesitan un correo personal y una clave unica para poder registrarse. | Activo
Funcional | Funcional del admin | Administrador | Es la persona encargada de programar toda la base de datos correspondiente de la tienda de bicicletas | Especifico
Funcional | Funcional Funcionario | Administrador | Es la persona encargada de poder editar, modificar y eliminar a las personas de la base de datos. | Activo
Funcional | Funcional cliente | Cliente | El cliente puede comprar las biciletas por medio de las targetas de creditos disponibles | Completo
No funcional | No funcional de sistema | Administrador | El Administrador debe crear por medio de una Interfaz del sistema una cuenta de Usuario para habilitar a sus Ejecutivos para utilizar el sistema. | solicitado
No funcional | No funcional de sistema | Sistema | La pagina web sera creada de acuerdo a las especificaciones del cliente, como logo, color empresarial, etc. | solicitado
No funcional | No funcional del sistema | No funcional del producto | En la base de datos se creara un super usuario responsable de la supervicion de dicha base de datos | Aprobado
No funcional | No funcional del sistema | No funcional del producto | La persona responsable de la base de datos tambien podra crear distintos usuarios como uno normal que solo podra visualizar la base de datos y no pogra hacer nada de la misma | asignado
No funcional | No funcional del sistema | programador | el programadoe responsable vera que recursos utilizar para la aplicación a realizar | asignado
No funcional | funcional del sistema | usuario administrativo | las personas relacionadas comparten ideas sobre el proyecto relacionado | asignado
No funcional | funcional del producto | todas las personas relacionadas al producto | Esta pagina web se podra visualizar en PC y dispositivos moviles | Completado
No funcional | funcional del producto | para todas las personas que esten interesados en la aplicación | Esta aplicion no les dara su informacion personal a personas externas o a otras empresas | Completado
No funcional | funcional del sistema | programador | Esta página web sera hecha de manara simple y facil de manejar, como todas aquellas tiendas que puedan existir | Completado